| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и подписание локального сметного расчета для обоснования начальной максимальной цены договора, разработка тех.задания. | Апрель-май 2019г. | Улан-Удэстройзаказчик, Зам.дир-ра по АХЧ Бугдаев В.В. |
| 2 | Размещение извещения в ЕИС и на электронной торговой площадке | 15 мая 2019 г. | Контрактный управляющий Климанская О.А. |
| 3 | Рассмотрение заявок, выбор победителя | 23 мая 2019 года | Закупочная комиссия |
| 4 | Заключение договора с подрядчиком - победителем | 03 июня 2019 года | Контрактный управляющий Климанская О.А. |
| 5 | Согласование новой сметы | 03 июня 2019 года | Подрядчик совместно с зам.по АХЧ Бугдаевым В.В. |
| 6 | Исполнение договора ,ведение журнала общестроительных работ | 31 июля 2019г. | Подрядчик совместно с зам.по АХЧ Бугдаевым В.В. |
| 7 | Приемка работ | 01 августа 2019г. по | Подрядчик совместно с зам.по АХЧ Бугдаевым В.В.и представителем ХЭГ Комитета по образованию |
| 8 | Подписание актов КС-2 и КС-3 | Со дня приемки работ | Бухгалтерия совместно с подрядчиком и зам. по АХЧ Бугдаевым В.В. |
| 9 | Оплата работ | Со дня подписания КС-2 и КС -3 в течение 30 банковских дней | бухгалтерия |

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и подписание локального сметного расчета для обоснования начальной максимальной цены договора, разработка тех.задания. | 23 мая 2019 до | Улан-Удэстройзаказчик, Зам.дир-ра по АХЧ Бугдаев В.В. |
| 2 | Размещение извещения в ЕИС и на электронной торговой площадке | С даты подписания сметного расчета | Контрактный управляющий Климанская О.А. |
| 3 | Рассмотрение заявок, выбор победителя | 5 рабочих дней с даты размещения извещения | Закупочная комиссия |
| 4 | Заключение договора с подрядчиком - победителем | 10 дней с даты рассмотрения заявок | Контрактный управляющий Климанская О.А. |
| 6 | Исполнение договора ,ведение журнала общестроительных работ |  | Подрядчик совместно с зам.по АХЧ Бугдаевым В.В. |
| 7 | Приемка работ |  | Подрядчик совместно с зам.по АХЧ Бугдаевым В.В.и представителем ХЭГ Комитета по образованию |
| 8 | Подписание актов КС-2 и КС-3 | Со дня приемки работ | Бухгалтерия совместно с подрядчиком и зам. по АХЧ Бугдаевым В.В. |
| 9 | Оплата работ | Со дня подписания КС-2 и КС -3 в течение 30 банковских дней | бухгалтерия |