## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
МАОУ "СОШ №25 г. Улан-Удэ", ул. Цыбикова, 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт запасных дверей
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________213,586 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,039 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________112,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000/ 3 квартал 2020 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы
1 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (применительно) (100 м2) НР (60 руб.): 110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (86 руб.) СП (46 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (86 руб.) | 0.1008 | 979,35 737,4 | 241,95 104,49 |  | 99 | 75 | 24 11 |  | 91.15 | 9.19
2 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж металлических дверных блоков (м2) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (37 руб.): 90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (66 руб.) СП (43 руб.): 85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (66 руб.) | 3.64 | 26,75 16,67 | 10,08 1,38 |  | 97 | 61 | 36 5 |  | 1.68 | 6.12
3 | ФЕР10-01-047-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2) НР (97 руб.): 118%*0.9 * 0,7 от ФОТ (130 руб.) СП (63 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ (130 руб.) | 0.1008 | 7069,36 1071,26 | 231,79 45,07 | 5766.31 | 713 | 108 | 23 5 | 582 | 122.57 | 12.36
4 | Прайс-лист | Дверной блок из алюминиевого профиля СИАЛ система КПТ74 (с фрамугой), двустворчатый, распашной, наружный (м2) | 10.08 | 1223.99 |  | 1223.99 | 12338 |  |  | 12338
5 | ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) НР (57 руб.): 118%*0.9 * 0,7 от ФОТ (77 руб.) СП (37 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ (77 руб.) | 0.0364 | 11995,32 1763,23 | 248,35 52,23 | 9983.74 | 437 | 64 | 9 2 | 364 | 199.01 | 7.24
6 | Прайс-лист | Дверной блок из алюминиевого профиля СИАЛ система КПТ74, одностворчатый, распашной, наружный (м2) | 3.64 | 1223.99 |  | 1223.99 | 4455 |  |  | 4455
7 | ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) НР (29 руб.): 90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (51 руб.) СП (33 руб.): 85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (51 руб.) | 4 | 15,44 11,01 | 2.11 | 2.32 | 62 | 44 | 8 | 10 | 1.11 | 4.44
8 | ФССЦ-01.7.04.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (шт) | 4 | 371.2 |  | 371.2 | 1485 |  |  | 1485
9 | ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) НР (232 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (419 руб.) СП (189 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (419 руб.) | 0.1215 | 5751,96 3436,05 | 36,26 15,66 | 2279.65 | 699 | 417 | 4 2 | 278 | 383.06 | 46.54
10 | ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2) НР (40 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (60 руб.) СП (25 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (60 руб.) | 0.1215 | 1130,09 424,48 | 7,54 1,42 | 698.07 | 137 | 52 | 1 | 84 | 46.8 | 5.69
11 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмаль ПФ-115 (кг) | 2.2 | 16.66 |  | 16.66 | 37 |  |  | 37
12 | ФЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2) НР (81 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (146 руб.) СП (66 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (146 руб.) | 0.0485 | 5286,35 3004,39 | 2.31 | 2279.65 | 256 | 146 |  | 110 | 323.4 | 15.68
13 | ФЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (100 м2) НР (3 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.) | 0.0485 | 114,53 79,82 | 3,6 0,58 | 31.11 | 6 | 4 |  | 2 | 8.8 | 0.43
14 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная (т) | 0.0018 | 18883.39 |  | 18883.39 | 34 |  |  | 34
Погрузка и вывоз строительного мусора
15 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ | 1.33 | 42.98 | 42.98 |  | 57 |  | 57
16 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ | 1.33 | 13.38 | 13.38 |  | 18 |  | 18
Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 180704 |  |  |  |  | 112.22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 20930 | 971 | 180 25 | 19779 |  | 107.69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 20981 | 1012 | 190 27 | 19779 |  | 112.22
В том числе, справочно:
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 6-8, 3, 5, 10-11, 13-14) | [6 empty] | 51 | 41 | 10 2 |  |  | 4.524
Накладные расходы | [6 empty] | 634
Сметная прибыль | [6 empty] | 503
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 205 |  |  |  |  | 9.19
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 18588 |  |  |  |  | 11.23
Деревянные конструкции | [6 empty] | 1438 |  |  |  |  | 22.54
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1521 |  |  |  |  | 62.22
Отделочные работы | [6 empty] | 291 |  |  |  |  | 7.04
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 57
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 18
Итого | [6 empty] | 22118 |  |  |  |  | 112.22
Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г (письмо от 18 августа 2020 г. №32427-ИФ/09). Объекты образования - школы: 22 118 * 8,17 | [6 empty] | 180704
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [6 empty] | 19779
Машины и механизмы | [6 empty] | 190
ФОТ | [6 empty] | 1039
Накладные расходы | [6 empty] | 634
Сметная прибыль | [6 empty] | 503
Компенсация НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*8,17 | [6 empty] | 32882
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 213586 |  |  |  |  | 112.22
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)